Приложение 1

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок выполнения** |
| **1.** | Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно­научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Формирование приказа о создании центра образования естественно­научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра. | Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором 00, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста» | Январь 2021г. |
| 2. Формирование дорожной карты по созданию и функционирования деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». | Приказ об утверждении дорожной карты по созданию и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Февраль 2021г. |
| 3. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». | Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Февраль 2021г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. | Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | Март 2021г. |
|  |  | 5. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Март 2021г. |
|  |  | 6. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации. | Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста» | Март 2021г. |
| **2.** | Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика» | 1.Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра

«Точка роста» | Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология | Январь- сентябрь2021 г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы. | 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования2. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Проведение ремонтных работ | Июнь - август 2021 г. |
| **4.** | Организационная деятельность центра«Точка роста» | 1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности. | Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности. |  |
|  |  | 2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста». | Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста». | Август-ноябрь2021 г. |
|  |  | 3. Открытие Центров в единый день открытий. | Информационное освещение в СМИ |  |
|  |  | 4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» | Отчет |  |